### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 19.01.2021 № 11

с. Поддорье

Об утверждении Порядка инициирования муниципальных проектов (программ), их разработки, утверждения и реализации в Администрации Поддорского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Постановлением Правительства Новгородской области от 12 октября 2017 года № 347 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области», Администрация  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок инициирования муниципальных проектов (программ), их разработки, утверждения и реализации в Администрации Поддорского муниципального района.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                                                      Е.В. Панина

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от    19.01.2021 № 11

Порядок

инициирования муниципальных проектов (программ), их разработки, утверждения и реализации в Администрации Поддорского муниципального района

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок инициирования муниципальных проектов (программ) (далее – проектов (программ)), их разработки, утверждения и реализации в Администрации Поддорского муниципального района (далее – Порядок) определяет последовательность действий по инициированию проектов (программ), разработке паспортов и рабочих планов проектов (программ), внесению в них изменений, завершению проектов (программ), мониторингу реализации проектов (программ) в Администрации Поддорского муниципального района (далее – Администрация района).

2. Инициирование проектов (программ).

2.1. Предложение о реализации проекта (программы) разрабатывается инициатором проекта (программы):

Комитетами, структурными подразделениями Администрации Поддорского муниципального района (далее – структурные подразделения) самостоятельно или в соответствии с поручением Главы Поддорского муниципального района, (далее – Глава района);

проектным комитетом;

Администрациями сельских поселений Поддорского муниципального района;

общественными объединениями, научными и другими организациями.

2.2. При наличии поручения Главы района, решения проектного комитета о целесообразности подготовки проекта (программы) разработка и одобрение предложений по проекту (программе) не требуется. По соответствующему проекту (программе) формируется паспорт проекта (программы).

2.3. Предложение о реализации проекта (программы) должно содержать идею проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о приоритетном проекте (программе).

Разработка предложения о реализации проекта (программы) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса, утвержденными распоряжением Администрации муниципального района.

2.4. Инициатор проекта (программы) представляет предложение о реализации проекта (программы) в муниципальный проектный офис.

2.5. Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения о реализации проекта (программы) регистрирует предложение о реализации проекта (программы), определяет потенциального функционального заказчика проекта (программы) и направляет ему предложение о реализации проекта (программы).

2.6. Структурное подразделение – потенциальный функциональный заказчик проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня поступления предложения о реализации проекта (программы) направляет его для согласования заинтересованным органам Администрации Поддорского муниципального района (далее заинтересованные органы).

2.7. Структурные подразделения рассматривают предложение о реализации проекта (программы) и в течение 10 рабочих дней со дня его поступления направляют в адрес структурного подразделения – потенциального функционального заказчика проекта (программы) письменное заключение, которое содержит согласие с предложением о реализации проекта (программы) или замечания к предложению о реализации проекта (программы).

2.8. Структурное подразделение – потенциальный функциональный заказчик проекта (программы) совместно с инициатором проекта (программы) и с участием заинтересованных органов в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заключения обеспечивает доработку и согласование предложения о реализации проекта (программы).

2.9. В течение 2 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 2.8 настоящего Порядка, структурное подразделение – потенциальный функциональный заказчик проекта (программы) направляет в муниципальный проектный офис доработанное предложение о реализации проекта (программы) или заключение, в котором содержится обоснование невозможности и (или) нецелесообразности доработки предложения о реализации проекта (программы), с приложением письменного заключения или предложений и замечаний, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.

2.10. Муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, направляет предложение о реализации проекта (программы) с приложением указанных документов в проектный комитет.

2.11. Поступившие в проектный комитет документы и материалы рассматриваются на очередном заседании проектного комитета с целью принятия одного из следующих решений:

о целесообразности разработки паспорта проекта (программы);

об урегулировании разногласий и о целесообразности разработки паспорта проекта (программы);

о необходимости доработки предложения о реализации проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий;

о целесообразности реализации проекта (программы) 
в режиме эксперимента и (или) в качестве ведомственного проекта (программы).

2.12. Решение о целесообразности разработки паспорта проекта (программы) содержит также указание на структурное подразделение, иной орган или организацию, являющиеся разработчиками паспорта проекта (программы) (далее разработчики).

2.13. В случае принятия решения о целесообразности реализации проекта (программы) в режиме эксперимента его реализация осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком в отношении реализации проектов (программ).

2.14. В случае принятия решения о необходимости доработки предложения о реализации проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий повторное рассмотрение указанного предложения проводится в порядке и сроки, установленные пунктами 2.5-2.11 настоящего Порядка.

3. Паспорт проекта (программы)

3.1. Паспорт проекта (программы) разрабатывается разработчиком, определенным решением проектного комитета либо поручением Главы района, и включает в себя: наименование проекта (программы), обоснование проекта (программы), основания для инициирования проекта (программы), перечень муниципальных программ Поддорского муниципального района в сфере реализации проекта (программы), цели и задачи проекта (программы), целевые показатели проекта (программы), способы достижения целей и задач проекта (программы), ключевые риски и возможности, сроки начала и окончания проекта (программы), оценку бюджета проекта (программы), сведения о структурных подразделениях, организациях – исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы), иные сведения.

Подготовка паспорта проекта (программы) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

3.2. Паспорт проекта (программы) направляется разработчиком на согласование заинтересованным органам Администрации Поддорского муниципального района, иным органам и организациям – потенциальным исполнителям или соисполнителям мероприятий проекта (программы), в Общественный совет Администрации района и в муниципальный проектный офис.

Структурные подразделения, иные органы, организации и муниципальный проектный офис в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривают, согласовывают соответствующие материалы и направляют их разработчику. Общественный совет Администрации района в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных материалов направляет разработчику соответствующее заключение.

Согласованный паспорт проекта (программы) вносится разработчиком на очередное заседание проектного комитета. В случае если замечания от структурных подразделений, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий о проекта (программы) не поступили разработчику  в установленный срок, паспорт считается согласованным.

3.3. При поступлении замечаний и предложений от структурных подразделений, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий проекта (программы) разработчик в течение 7 рабочих дней со дня их поступления осуществляет доработку паспорта проекта (программы) и его направление на повторное согласование в органы и организации, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка. Повторное согласование паспорта проекта (программы) органами и организациями, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Неурегулированные разногласия вносятся разработчиком в таблицу разногласий.

3.4. Разработчик направляет согласованный паспорт проекта (программы) с заключением Общественного совета Администрации района или паспорт проекта (программы) с заключением Общественного совета Администрации района вместе с таблицей разногласий в проектный комитет.

3.5. Проектный комитет при поступлении материалов рассматривает 
их на своем очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об одобрении паспорта проекта (программы);

об урегулировании разногласий;

о необходимости доработки паспорта проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий;

о целесообразности реализации проекта (программы) в режиме эксперимента и (или) в качестве ведомственного проекта (программы).

При принятии решения о необходимости доработки паспорта проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий повторное рассмотрение паспорта проекта (программы) проводится на очередном заседании проектного комитета в срок, установленный решением проектного комитета.

3.6. Одобренный проектным комитетом паспорт проекта (программы) в течение 3 рабочих дней со дня его одобрения направляется в муниципальный проектный офис.

3.7. Муниципальный проектный офис рассматривает паспорт проекта (программы) и не позднее 10 рабочих дней со дня его поступления направляет Главе района, который принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта (программы);

о реализации проекта (программы) в качестве ведомственного проекта (программы);

о возвращении паспорта проекта (программы) на доработку.

3.8. При назначении руководителя проекта (программы) должны соблюдаться требования к уровню его квалификации в сфере проектного управления.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя проекта (программы), участников проектов (программ) разрабатываются муниципальным проектным офисом и утверждаются Главой района.

3.9. Муниципальный проектный офис ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет на утверждение Главы района портфель проектов (программ), который формируется по основным направлениям стратегического развития Поддорского муниципального района.

3.10. Проект (программа), соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы  муниципального района, отражается в составе этой муниципальной программы Поддорского муниципального района в виде подпрограммы муниципальной  программы и (или) мероприятий муниципальной программы и (или) подпрограмм муниципальных программ.

Проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ Поддорского муниципального района, отражается в составе соответствующих муниципальных программ Поддорского района в виде подпрограмм муниципальных программ и (или) мероприятий муниципальных программ и (или) подпрограмм муниципальных программ.

3.11.Внесение изменений в паспорт проекта (программы) осуществляется в  порядке, установленном в разделе 3 настоящего Порядка.

4. Подготовка, реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного проекта (программы)

4.1. Руководитель проекта (программы) в течение 15 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта (программы) обеспечивает разработку рабочего плана реализации проекта (программы) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Администрацией района, его согласование с участниками проекта, проектным офисом и утверждение проектным комитетом.

4.2. Реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии с рабочим планом проекта (программы), разрабатываемым руководителем проекта (программы) на основе паспорта проекта (программы).

4.3. В случае если в проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются по завершении предыдущего этапа реализации проекта (программы).

4.4. В ходе реализации проекта (программы) в рабочий план проекта (программы) руководителем проекта (программы) могут вноситься изменения, согласованные проектным комитетом.

4.5. В целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта (программы) поручений Главы района, проектного комитета, руководителем проекта (программы) вносятся соответствующие изменения в паспорт проекта (программы), рабочий план проекта (программы).

4.6. В ходе реализации проекта (программы) функциональным заказчиком проекта (программы) с участием экспертной группы проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта (программы).

Результаты оценки, указанной в первом абзаце настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней со дня ее завершения представляются в проектный комитет для рассмотрения на очередном заседании.

4.7. Разработка и согласование проектов правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов (программ), осуществляются структурными подразделениями, которые представляют участников проекта (программы).

4.8. Проекты правовых актов Администрации Поддорского муниципального района, необходимые для реализации проектов (программ), разрабатываются и принимаются в порядке, предусмотренном правовыми актами муниципального района.

5. Завершение проекта (программы)

5.1. Руководитель проекта (программы) в течение10 рабочих дней со дня завершения проекта (программы) готовит проект протокола о завершении проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации проекта (программы).

5.2. Итоговый отчет о реализации проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня завершения его разработки направляется руководителем проекта (программы) для согласования функциональному заказчику проекта (программы), 
в муниципальный проектный офис, участникам проекта (программы), которые согласовывают его в течение 10 рабочих дней со дня поступления.

5.3. Руководитель проекта (программы) в течение 3 рабочих дней со дня завершения согласования итогового отчета о реализации проекта (программы) направляет проект протокола о завершении проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации проекта (программы) в проектный комитет.

5.4. Проектный комитет рассматривает проект протокола о завершении проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации проекта (программы) и принимает решение об их утверждении или отклонении в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

5.5. При утверждении проекта протокола о завершении проекта (программы) и итогового отчета о реализации проекта (программы) указанные документы, а также решение проектного комитета в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляются Главе района.

5.6. Глава района рассматривает проект протокола о завершении проекта (программы), итогового отчета о реализации проекта (программы) в течение 20 рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о согласовании протокола о завершении проекта (программы), либо о необходимости продолжения реализации проекта (программы).

5.7. В случае отклонения проектным комитетом проекта протокола 
о завершении проекта (программы) и итогового отчета о реализации проекта (программы), руководитель проекта (программы) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения проектным комитетом направляет участникам проекта (программы) уведомление о необходимости продолжения реализации проекта (программы).

6. Мониторинг реализации проектов (программ)

6.1. Мониторинг реализации проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых, анализу его причин и прогнозированию хода реализации проектов (программ).

6.2. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в отношении:

паспорта приоритетного проекта (программы);

рабочего плана приоритетного проекта (программы).

6.3. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:

руководитель проекта (программы) – в отношении рабочего плана проекта (программы),  поручений Главы района, решений проектного комитета в рамках реализации проекта (программы);

муниципальный проектный офис – в отношении паспорта проекта (программы), рабочего плана проекта (программы),  поручений Главы района, решений проектного комитета в рамках реализации проекта (программы).

6.4. Руководитель проекта (программы) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации проекта (программы) в муниципальный проектный офис в части реализации паспорта проекта (программы), рабочего плана проекта (программы), поручений Главы района, решений проектного комитета в рамках реализации проекта (программы). Данные мониторинга реализации проекта (программы) определяются в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными Администрацией района.

6.5. Муниципальный проектный офис осуществляет мониторинг представленной руководителем проекта (программы) информации о ходе реализации проектов (программ), при необходимости инициирует рассмотрение вопросов о рисках реализации проектов (программ)  на заседании проектного комитета.

6.6. Данные мониторинга реализации проекта (программы) рассматриваются на заседаниях проектного комитета по представлению руководителя проекта (программы) или муниципального проектного офиса. В случае выявления инициатором рассмотрения данных мониторинга реализации проекта (программы) рисков реализации проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и (или) рабочий план проекта (программы), дополнительно к информации о ходе реализации проекта (программы) представляется информация о принятых мерах.

6.7. Данные мониторинга реализации проектов (программ) представляются муниципальным проектным офисом Главе района.

6.8. Мониторинг реализации проекта (программы) проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта (программы) и завершается подписанием Главой района протокола о завершении проекта (программы).

6.9. Руководителем проекта (программы) в сроки, определенные рабочим планом проекта (программы), подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации, который направляется в проектный комитет.

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта (программы) рассматривается и утверждается проектным комитетом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления и направляется функциональному заказчику проекта (программы).

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Главой района указанный отчет публикуется функциональным заказчиком проекта (программы) на официальном сайте функционального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.10. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов (программ) подготавливается муниципальным проектным офисом до 01 марта года, следующего за отчетным, и в течение 5 рабочих дней со дня одобрения Главой района публикуется на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».