### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 14.05.2018 № 182

с.Поддорье

| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом Поддорского муниципального района, с целью внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны  Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) на территории Поддорского сельского поселения Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения утвержденные решением Совета депутатов Поддорского сельского  поселения от 03.08. 2012 года № 284 (в редакции решения Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 19.01.2017 № 51) (далее – Проект) применительно ко всем территориям Поддорского сельского поселения.

2.Установить срок подготовки Проекта до 29.05.2018.

3.Утвердить:

3.1. Этапы градостроительного зонирования;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта.

4. Установить, что прием письменных предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта  осуществляет  Комиссия по землепользованию и застройке  Администрации Поддорского муниципального района (далее – Комиссия)  по адресу: с.Поддорье, ул. Октябрьская, д. 26, кабинет 6, тел.8816 58 71-221,  с понедельника по пятницу с 9.00. до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Предложения могут быть направлены в Комиссию в срок до 29.05.2018.

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                                  Е.В. Панина

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.05.2018 № 182

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Разработка Проекта.

2 этап:

Оформление текстовых материалов Проекта.

3 этап:

Проверка Проекта Администрацией Поддорского муниципального района. При наличии замечаний по Проекту направление его на доработку в              Комиссию.

4 этап:

Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссией и принятие решения Главой муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту.

5 этап:

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту. Доработка Проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний.

Представление Проекта Главе муниципального района с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения Главой муниципального района о направлении указанного Проекта в Совет депутатов Поддорского сельского поселения или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:

Утверждение Проекта Советом депутатов Поддорского сельского поселения  или направление Проекта Главе муниципального района на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному Проекту.

___________________________________

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.05.2018 № 182

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения

изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского

сельского поселения

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 2. | Сбор исходной информации для разработки Проекта | В течение 10 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 3. | Разработка Проекта | В течение 15 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 4. | Проверка Проекта | В течение 1 дня со дня получения Проекта | Администрация муниципального района |
| 5. | Направление Проекта Главе муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку | В течение 1 дня после проверки Проекта | Комиссия, Глава муниципального района |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | Комиссия, Глава муниципального района |
| 7. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | 1 месяц со дня опубликования решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и Проекта | Комиссия |
| 8. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Комиссия |
| 9. | Внесение изменений в Проект по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний | В течение 10дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия |
| 10. | Представление Проекта Главе муниципального района с обязательным приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | В течение пяти дней после внесения изменений в Проект | Комиссия |
| 11. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении Проекта с обязательным приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Совет депутатов Поддорского сельского поселения или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава муниципального района |
| 12. | Принятие решения Советом депутатов Поддорского сельского поселения о внесении изменений в Правила или об отклонении Проекта и направлении на доработку Главе муниципального района | На ближайшем заседании Совета депутатов Поддорского сельского поселения | Совет депутатов Поддорского сельского поселения |
| 13. | Опубликование утвержденного Проекта в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Поддорского муниципального района | Комиссия, Администрация муниципального района |