# Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.11.2021 № 520

с.Поддорье

| О подготовке проекта внесения изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1»Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 31, 33, 35, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Поддорского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Администрации  Поддорского муниципального района от 28.10.2021, в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории Поддорского сельского поселения в части установления градостроительных регламентов для  территориальной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий», Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1» Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, утвержденных  решением Совета депутатов Поддорского сельского  поселения от 03.08. 2012 года № 284 (в редакции решений Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 31.03.2014 № 368, от 19.01.2017 № 51, от 27.08.2018 № 99, от 23.09.2020 № 8)  (далее – Проект) в части установления градостроительных регламентов для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий» применительно ко всем территориям Поддорского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемые:

этапы градостроительного зонирования;

порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта;

порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района (далее – Комиссия) предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта.

3. Комиссии:

3.1. Рассмотреть  предложения по Проекту;

3.2. Обеспечить проверку Проекта.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                                        Е.В. Панина

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от    19.11.2021 № 520

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Разработка  проекта внесения изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1» Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения (далее – Проект).

2 этап:

Проверка Проекта Администрацией Поддорского муниципального района. При наличии замечаний по Проекту  направление его на доработку в Комиссию.

3 этап:

Подготовка материалов общественных обсуждений Комиссией и принятие решения Главой муниципального района о проведении общественных обсуждений по Проекту.

4 этап:

Проведение общественных обсуждений по Проекту. Доработка Проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений.

Представление Проекта Главе муниципального района с приложением протоколов общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений.

5 этап:

Принятие решения Главой муниципального района о направлении Проекта в Совет депутатов Поддорского сельского поселения или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

6 этап:

Утверждение Проекта Советом депутатов Поддорского сельского поселения  или направление Проекта  Главе муниципального района на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений по Проекту.

_____________________________

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от     19.11 .2021 № 520

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта   внесения

изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1» Правил  землепользования и застройки Поддорского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта внесения изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1» Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения (далее – Проект), опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | ноябрь 2021 года |
| 2. | Работы по подготовке Проекта. | ноябрь 2021 года |
| 3. | Проверка Проекта. Подготовка проекта постановления о проведении общественных обсуждений по Проекту, направление Главе муниципального района. | ноябрь 2021 года |
| 4. | Издание постановления о проведении общественных обсуждений по Проекту. | ноябрь 2021 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение общественных обсуждений по Проекту, опубликование протокола и заключения о результатах общественных обсуждений в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района с учетом результатов общественных обсуждений внесения изменений в Правила. Подготовка и направление указанного проекта Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении Проекта Совету депутатов Поддорского сельского полселения или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | декабрь 2021 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Правила Совету депутатов Поддорского сельского полселения | декабрь 2021 года |
| 9. | Размещение утвержденных изменений в Правила в ФГИС ТП | декабрь 2021 года |
| 10. | Направление утвержденных изменений в Правила в Единый государственный реестр недвижимости Новгородской области | декабрь 2021 года |

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от     19.11.2021 № 520

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта  внесения изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1» Правил  землепользования и застройки Поддорского сельского поселения

1.С момента опубликования постановления Администрации  муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в статью 30 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1»  Правил  землепользования и застройки Поддорского сельского поселения (далее Проект) в течение срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данного Проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского  муниципального района») по адресу: 176240, Новгородская обл., Поддорский район, с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.26;

в устной форме по телефону: 8(81658) 71-221;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       arh@admpoddore.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3.Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе не вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

____________________