

### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 19.05.2020 № 204

с. Поддорье

|  |
| --- |
| **О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории**  |

#  Руководствуясь частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2019 № 573, Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части кадастрового квартала 53:15:0091802, ограниченной улицами Центральная, Иванова, Полеводов, Авиаторов села Масловское Поддорского сельского поселения (далее – Проект).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта.

3. Служащему 1 категории Администрации муниципального района Трофимовой Е.В. после завершения проектных работ и передачи их исполнителем в Администрацию муниципального района осуществить проверку подготовленных материалов Проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, документам территориального планирования и иной градостроительной документации.

4. Заинтересованным лицам в срок в течение 20 дней со дня опубликования данного постановления направлять в Администрацию муниципального района по адресу: 175260, Новгородская область, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 26, предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке территории.

Предложения также могут быть направлены в форме электронного документа на адрес электронной почты - admpoddore@mail.ru.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://адмподдорье.рф>).

**Глава**

**муниципального района Е.В. Панина**

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 19.05.2020 № 204

**План мероприятий** **по подготовке проекта планировки территории**  **и**

**проекта межевания территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта  | 20 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Трофимова Е.В., служащий 1 категории Администрации муниципального района (далее – Трофимова Е.В.) |
| 2. | Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений:1) о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия соответствующего решения | 2 рабочих дня | Трофимова Е.В. |
| 3. | Подготовка заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | 1 день | Трофимова Е.В. |
| 4. | Выполнение технического задания по подготовке Проекта | в течение 2 дней после подготовки заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | Трофимова Е.В. |
| 5. | Разработка Проекта | не более 90 календарных дней | Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – исполнитель) |
| 6. | Проверка и подготовка заключения о соответствии или несоответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям | 20 рабочих дней | Трофимова Е.В. |
| 7. | Устранение замечаний к представленному Проекту | 10 рабочих дней | исполнитель |
| 8. | Подготовка проекта постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней с момента подготовки заключения о соответствии указанной документации требованиям | Трофимова Е.В. |
| 9. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса | не менее 1 месяца со дня опубликования постановления о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний | Трофимова Е.В. |
| 10. | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | в течение 3-х дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Трофимова Е.В. |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района:1) об утверждении Проекта;2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с учетом указанных в протоколе и заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний замечаний | Не позднее чем через 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Трофимова Е.В. |
| 12. | Опубликование Проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 7 дней со дня утверждения Проекта | Трофимова Е.В. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_