Согласовано:

Заместитель Главы района И.М.Иванов

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы**

**Поддорского муниципального района**

**«Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017- 2021 годы»**

**за 2018 год**

Сведения об исполнении целей, задач и целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя  за 2018 год | | | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1. | Цель 1 - повышение уровня социальной защищённости граждан Поддорского района путём предоставления мер социальной поддержки | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 - совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Поддорском муниципальном районе и повышение уровня жизни получателей мер социальной поддержки | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1 - доля малоимущих граждан, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в отделе социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района, в общей численности населения района, не более (%) | 5,6 | | 15,8 | |
| 1.1.2. | Показатель 2 - доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделе социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района, не менее (%) | 100 | | 100 | |
| 1.1.3. | Показатель 3 - доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общей численности обратившихся граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее (%) | 100 | | 100 | |
| 1.1.4. | Показатель 4 - доля граждан льготных категорий федерального и регионального уровней, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения Поддорского муниципального района, не менее (%) | 33,9 | | 33,7 | |
| 2.1. | Задача 2 – Создание инвалидам условий для обеспечения равного доступа к объектам или услугам, предоставляемым населению, равного участия в жизни общества | | | | |
| 2.1.1. | Показатель 1-доля образовательных организаций и учреждений социальной защиты оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность нахождения в них инвалидов, от общего числа учреждений, социальной сферы (%), неменее | 75 | | 83 | |
| 2.1..2. | Показатель 2-количество инвалидов, воспользовавшихся услугами «мобильной бригады» не менее (чел.) | 55 | | 11 | |
| 2.1.3. | Показатель 3-количество инвалидов, обеспеченных специальными средствами для ухода, быта и доступа, воспользовавшихся услугами пункта проката технических средств реабилитации не менее, (чел.) | 4 | | 5 | |
| 2.1.4. | Показатель 4-количество проведённых культурно-массовых мероприятий для инвалидов и с участием инвалидов(ед.), не менее | 2 | | 2 | |  | | |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Показатель 5-численность инвалидов, которым оказана адресная социальная помощь к Международному дню инвалидов и Белой трости | 9 | | 9 | |
| 2.1.6. | Показатель 6-доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости населения района (%), не менее | 22,2 | | 50,0 | |
| 3 | Задача 3Улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счёт повышения уровня их социальной поддержки | | | | |
| 3.1.1. | Показатель 1 - количество детей из семей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Новгородской области от общей численности детей, проживающих в Поддорском муниципальной районе, не более (чел.) | 286 | | 292 | |
| 3.1.2. | Показатель 2-количество семей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Новгородской области от общей численности семей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, не более (чел.) | 195 | | 175 | |
| 3.1.3. | Показатель 3-число рождённых детей, не менее (чел.) | 28 | | 32 | |
| 3.1.4. | Показатель 4-численность детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, не менее (чел.) | | 4 | | 10 | |
| 3.1.5. | Показатель 8-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности отдохнувших детей в возрасте от 7 до 17 лет, не менее (%) | | 41 | | 97,5 | |
| 4 | Задача 4 - создание условий и обеспечение реализации муниципальной программы | | | | |
| 4.1.1. | Показатель 1-численность граждан, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа, получающих ежемесячную денежную компенсацию, не менее (чел.) | | 444 | | 333 | |
| 4.1.2. | Показатель 2-максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в отдел социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района о предоставлении государственной услуги, не более (мин.) | | 0 | | 0 | |
| 4.1.3. | Показатель 3 - укомплектованность отдела социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района служащими, не менее (%) | | 100 | | 100 | |
| 4.1.4. | Показатель 4 - численность служащих, подлежащих аттестации, прошедших ее в установленные сроки. | | 2 | | 0 | |

Сведения об объемах финансирования и освоения муниципальной программы в 2018 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования, руб. | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| План на год | 11 960 700,00 | 2 657 600,00 | 5 000 | 0 | 14 623 300,00 |
| Освоено | 11 689 798,42 | 1 714 966,07 | 2 000 | 0 | 13 406 764,49 |
| % | 97,7 | 64,5 | 40,0 | 0 | 91,7 |

Начальник отдела социальной защиты В.Я.Петрова