|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Главы администрации муниципального района |
|  |  | _______________________И.М. Иванов |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2018 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 54578402,92 | 54578402,92 | 15581017,35 | 15579017,35 | 15579017,35 | - | - | - | 39008761,06 | 38999385,57 | 38999385,57 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе» | 179600,00 | 179600,00 | - | - | - | - | - | - | 179600,00 | 179600,00 | 179600,00 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе» | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 54326702,92 | 54326702,92 | 15508917,35 | 15506917,35 | 15506917,35 | - | - | - | 38829161,06 | 38819785,57 | 38819785,57 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе» |
| 1. | Задача 1.Модернизация дошкольного образования |
| 1.1. | Ежегодное обновление банка данных детей дошкольного возраста, проживающих в районе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Создание районной инфраструктуры сопровождения раннего развития детей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Ежемесячный мониторинг охвата дошкольными образовательными услугами детей, проживающих в районе | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Ежемесячный мониторинг посещаемости детьми дошкольных образовательных организаций | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 1.5. | Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования муниципального района с учётом введения перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.6. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогических кадров системы дошкольного образования муниципального района в Региональный институт профессионального развития (РИПР) | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.7. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 1.8. | Включение в муниципальные задания дошкольных образовательных организаций оценки качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.9. | Взаимодействие со средствами массовой информации с целью обеспечения открытости системы дошкольного образования | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.10. | Обеспечение использования помещений, закрепленных за образовательными организациями, по целевому назначению | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (ФГОС) | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Оптимизация сети образовательных организаций | в соответствии с утверждённым Планом оптимизации | в 2018 году оптимизация сети образовательных организаций не осуществлялась | - |
| 3. | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |
| 3.1. | Организация оснащения учебных кабинетов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, с целью обеспечения получения образования в современных условиях | ежегодно | мероприятие не выполнено | в 2018 году финансовые средства на организацию оснащения не выделялись |
| 3.2. | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация оснащения современным компьютерным и мультимедийным оборудованием организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | ежегодно | мероприятие выполнено за счёт добровольных пожертвований | в 2018 году финансовые средства из бюджета на организацию оснащения не выделялись |
| 3.4. | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательных организациях | ежегодно | в 2018 году приобретены учебники и учебные пособия на запланированную сумму | выделяется недостаточно средств для обеспечения учебниками и учебными пособиями в полном объёме |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе» |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |
| 1.1. | Совершенствование подготовки обучающихся в системе дополнительного образования | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Мониторинг организаций по работе с детьми и молодёжью, действующих на территории муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |
| 2.1. | Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в образовательных организациях муниципального района, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья детей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация и проведение районного конкурса детского художественного творчества «Созвездие» для детей, воспитывающихся в приёмных семьях, направление на областной этап | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о достижениях детей в сфере дополнительного образования | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Участие в цикле областных семинаров «Диагностика вербальной одарённости ребёнка», курсах «Психолого-педагогическое сопровождение вербально-одарённых детей» | в соответствии с графиком | мероприятие не проводилось | - |
| 3. | Задача 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |
| 3.1. | Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация предоставления дополнительного образования в организациях культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация предоставления дополнительного образования в организациях спорта, реализующих образовательные программы для детей и подростков | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации здорового образа жизни |
| 4.1. | Организация и проведение среди обучающихся образовательных организаций районных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», районных спортивных соревнований обучающихся «Президентские состязания» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |
| 5.1. | Организация и проведение районного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Организация и проведение районной олимпиады младших школьников | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.3. | Организация и направление победителей районных олимпиад на областной этап всероссийской олимпиады | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.4. | Организация и направление победителей районной олимпиады младших школьников на областной этап | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.5. | Организация и проведение районных конкурсных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом комитета образования, проходящих в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодёжи» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.6. | Организация и направление победителей районных конкурсных мероприятий на областной и всероссийский этапы мероприятий, проходящих в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодёжи» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.7. | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – Зарница» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.8. | Организация и направление победителей районного смотра-конкурса «Школа безопасности – Зарница» на областной этап | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.9. | Организация и проведение праздничного мероприятия «Ёлка Главы района» для обучающихся образовательных организаций, ставших победителями районных, областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий; поощрение детей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.10. | Выплата единовременной премии Главы муниципального района обучающимся образовательных организаций, являющихся победителями и призёрами районных, областных, всероссийских конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 3 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» |
| 1. | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики |
| 1.1. | Организация издания и распространения буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики | ежегодно | мероприятие не выполнено | в связи со сменой специалиста по работе с молодёжью участие не было возможным (отсутствие наработок и опыта в данной сфере) |
| 2. | Задача 2. Поддержка молодой семьи |
| 2.1. | Проведение районного конкурса молодых семей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Проведение Дня семьи, любви и верности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Работа клубов молодой семьи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма |
| 3.1. | Организация и проведение всемирного Дня здоровья | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация и проведение прочих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.4. | Оказание содействия в оздоровлении детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации труда и занятости молодёжи |
| 4.1. | Совместная работа с государственным учреждением «Центр занятости населения района» по трудоустройству незанятой молодёжи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Создание условий для временного трудоустройства в летний период | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению |
| 5.1. | Организация участия во всероссийских проектах: «Наша общая Победа» и «Технология добра» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 5.3. | Участие в Новгородском областном молодёжном форуме | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.4 | Организация участия молодежи муниципального района в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.5. | Участие в федеральном проекте «Технология добра» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 6. | Задача 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи |
| 6.1. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню толерантности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» |
| 1. | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района |
| 1.1. | Участие в областных конференциях, семинарах по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация выпусков тематической странички в районной газете «Заря» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района и службы в Армии | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Организация изготовления и трансляции видеороликов на тему «Я – гражданин России» на мероприятиях, посвящённых вручению паспортов, в школьной образовательной сети «Дневник.ru» | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Организация и проведение районного конкурса методических пособий «Растим патриотов России» | ежегодно | мероприятие не планировалось к проведению | - |
| 2. | Задача 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |
| 2.1. | Участие в областном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев, комнат Боевой славы образовательных организаций | 2015 год | участие в мероприятии не планировалось | в связи с уходом на пенсию учителя истории, руководителя музея |
| 2.2. | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы», «День призывника») | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Проведение районного месячника оборонно-массовой работы, посвящённого Дню защитника Отечества | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Организация и проведение районного конкурса литературно-музыкальных композиций, посвящённых 70-летию и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2015, 2020 годы | год не юбилейный | - |
| 2.6. | Организация и проведение велопробега, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.7. | Организация и проведение районного фестиваля патриотической песни «Россия» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.8. | Организация и проведение выставок, посвящённых памятным датам и событиям истории России | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.9. | Организация и проведение торжественных проводов в армию | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.10. | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.11. | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница»» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.12. | Проведение районной встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтах, посвящённой 25-й годовщине, 30-летию вывода советских войск из Афганистана | 2014, 2019 годы | год не юбилейный | - |
| 2.13. | Участие во всероссийских, областных мероприятиях патриотической направленности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.14. | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.15. | Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению с. Поддорье, с. Белебёлка от немецко-фашистских захватчиков | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.16. | Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.17. | День России | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.18. | День партизанского края | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.19. | День народного единства | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.20. | День памяти жертв политических репрессий | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.21. | День Конституции Российской Федерации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.22. | Митинг, посвящённый памяти жертв расстрела мирных жителей в д. Бычково Поддорского муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.23. | Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе |
| 3.1. | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических объединений, расположенных на территории района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация деятельности центра гражданско-патриотического воспитания населения с приоритетным направлением – допризывная подготовка молодёжи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4.Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использование поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |
| 4.1. | Обеспечение общественного порядка во время проведения церемоний захоронения | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Организация и проведение встреч участников поисковых отрядов с молодёжью муниципального района и обучающимися образовательных организаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ; благоустройство или перенос обнаруженных ранее неизвестных воинских захоронений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.4. | Принятие Администрацией муниципального района решений о проведении на территории района поисковых работ и об организации церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.5. | Шефство организаций и предприятий муниципального района над воинскими захоронениями и памятными знаками | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5.Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан |
| 5.1. | Информирование граждан о мероприятиях Подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |
| 1. | Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, а также для выполнения полномочий органов местного самоуправления |
| 1.1. | Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Предоставление доступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Социальная поддержка | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.5. | Назначение и выплата денежных средств на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также выплата вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.7. | Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных организаций | в течение года | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | - |
| 1.8. | Организация питьевого режима в образовательных организациях | в течение года | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | - |
| 1.9. | Организация обеспечения образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования | ежегодно | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | - |
| 1.10. | Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том числе: ремонты зданий, а также отдельных помещений и систем; исполнение предписаний контролирующих органов, а также судебных решений | ежегодно | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | недостаточно средств для создания современных условий обучения |
| 1.11. | Ремонт здания МБУ «ЦСОУ» с. Поддорье | 2014-2015 годы | - | - |
| 1.12. | Приобретение оборудования и инвентаря | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.13. | Оснащение школьных автобусов навигационно-связным оборудованием, обеспечение оплаты эксплуатационных расходов, оборудование диспетчерского места | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.14. | Приобретение коммунальных услуг | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.15. | Погашение задолженности по коммунальным услугам | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.16. | Замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях | 2017-2020 годы | мероприятие не выполнено | средства областной субсидии предоставлялись в 2017 году, в 2018 году денежные средства на замену окон не выделялись |
| 1.17. | Ремонт кровли образовательных организаций: МАОУ «СОШ с. Поддорье»; МАДОУ детского сада комбинированного вида «Колобок» с. Поддорье | 2017 год | мероприятие выполнено в 2017 году в ходе устранения последствий ЧС | - |
| 2. | Задача 2.Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодёжной политики |
| 2.1. | Реализация прочих мероприятий, методическое обеспечение, информационная поддержка и управление реализацией мероприятий в области образования и молодёжной политики | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 6 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в муниципальном районе» |
| 1. | Задача 1.Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг по физическому развитию, занятиям обучающихся физической культурой и спортом |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций | 2015-2020 годы | в 2018 году мероприятие не планировалось | - |
| 1.2. | Оснащение спортивных залов общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём, в том числе в рамках создания школьных спортивных клубов (ШСК) | 2015-2020 годы | в 2018 году мероприятие не планировалось | - |
| 1.3. | Оснащение плоскостного открытого сооружения | 2015-2020 годы | в 2018 году мероприятие не планировалось | - |
| 2. | Задача 2.Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.1. | Организация и проведение среди обучающихся общеобразовательных организаций районных спортивных игр, районных спортивных соревнований, спартакиады | 2015-2020 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация и проведение акций по пропаганде здорового образа жизни | 2015-2020 годы | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе» |
| 1. | Задача 1. Модернизация дошкольного образования |
| 1.1. | Показатель 1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, количество мест на 1000 детей | 1097/1253 | 1097 | 1318 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами составила 1318 мест на 1000 детей. Очереди на зачисление в ДОУ нет |
| 1.2. | Показатель 2 Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, Процент | 89,7/95,4 | 80 | 95,4 | Услугами дошкольного образования все желающие от 1 года до 7 лет |
| 1.4. | Показатель 4 Доля детей от 1 года до 3 лет, не посещающих образовательную организацию, охваченных консультативной помощью, Процент | 73,9/81,5 | 50 | 81,5 | Услугами дошкольного образования все желающие от 1 года до 3 лет |
| 1.5. | Показатель 5 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.6. | Показатель 6 Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.7. | Показатель 7 Доля организаций, которые привели основные образовательные программы дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования, Процент | 100/100 | 100 | 100 | Руководители дошкольных образовательных организаций привели в соответствие со стандартами основные образовательные программы дошкольного образования |
| 1.8. | Показатель 8 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.9. | Показатель 9 Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.10. | Показатель 10 Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.11. | Показатель 11 Удельный вес образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, деятельность которых оценивается на основании показателей эффективности; в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.12. | Показатель 12 Удовлетворённость населения качеством дошкольных образовательных услуг, Процент | 71/89 | 85 | 89 | - |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |
| 2.1. | Показатель 1 Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), Процент | 100/100 | 91 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нём, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, Процент | 100/0 | 100 | 100 | - |
| 2.4. | Показатель 4 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, Процент | 3,6/3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
| 2.5. | Показатель 5 Удовлетворённость населения качеством общего образования, Процент | 69/82 | 62 | 82 | - |
| 3. | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |
| 3.1. | Показатель 1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Показатель 2 Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, Процент | 50/0 | 50 | 50 | - |
| 3.3. | Показатель 4 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе» |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |
| 1.1. | Показатель 1 Повышение удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образования детей, Процент | 75/85 | 67 | 85 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, Процент | 43/43 | 44 | 45 | - |
| 2. | Задача 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |
| 2.1. | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, Процент | 100/80,7 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Задача 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |
| 3.1. | Показатель 1 Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в образовательных организациях, Процент | 100/80,7 | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Показатель 2 Доля организаций культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков, Процент | 100/0 | 100 | 100 | Творческие объединения в организации культуры не имеют лицензии |
| 3.3. | Показатель 3 Количество спортивных объединений дополнительного образования детей, действующих в муниципальном районе, Единиц | 11/3 | 11 | 11 | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации здорового образа жизни |
| 4.1. | Показатель 1 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, Процент | 45/86,8 | 45,5 | 80,1 | - |
| 4.2. | Показатель 2 Уровень физической подготовленности детей, Балл | 32,5/187,82 | 33 | 176,18 | С 2015 года внесены изменения в оценку уровня физической подготовленности |
| 5. | Задача 5.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |
| 5.1. | Показатель 1 Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся муниципального района, единиц районный этап: областной этап: | 13/11 5/1 | 13 6 | 11 1 | - |
| 5.2. | Показатель 2 Количество обучающихся образовательных организаций муниципального района, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, человек районный этап: областной этап: | 80/52 6/1 | 84 8 | 52 1 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 134 обучающихся приняли участие, затем победители и призеры школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе. Только 1 обучающийся набрал необходимый балл для прохождения на региональный этап олимпиады по русскому языку. |
| 5.3. | Показатель 3 Количество районных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на развитие научного, творческого, интеллектуального потенциала, спортивных достижений, Единиц | 20/20 | 201 | 197 | - |
| 5.4. | Показатель 4 Количество обучающихся - победителей районных конкурсных мероприятий, направленных на областной этап конкурсов, Человек | 77/79 | 78 | 76 | Уменьшилось количество желающих принимать участие в конкурсах |
| 5.5. | Показатель 5 Количество призовых мест, занятых обучающимися образовательных организаций муниципального района в областных мероприятиях, Единиц | 6/8 | 6 | 6 | - |
| 5.6. | Показатель 6 Доля обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся, Процент | 31/31 | 32 | 31 | Уменьшилось количество желающих принимать участие в творческих мероприятиях. |
| 5.7. | Показатель 7 Количество одарённых детей и талантливой молодёжи, получивших поощрение на муниципальном уровне (приглашение на праздничное мероприятие «Ёлка Главы района», премирование), Человек | 30/30 | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 3 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» |
| 1. | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики |
| 1.1. | Показатель 1 Количество изданных и распространённых информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики, Единиц | 24/38 | 24 | 24 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля специалистов органов по делам молодёжи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Задача 2.Поддержка молодой семьи |
| 2.1. | Показатель 1 Количество молодых семей, заключивших браки, Единиц | 13/8 | 3 | 3 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории муниципального района, Процент | 45/37,5 | 200 | 200 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, Единиц | 4/4 | 4 | 4 | - |
| 3. | Задача 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма |
| 3.1. | Показатель 1 Доля молодёжи, вовлечённой в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, Процент | 55/55 | 55 | 27 | За отчетный период 179 человек приняло участие в акциях. На территории района зарегистрировано 662 чел. (молодые люди в возрасте 14-30 лет) |
| 4. | Задача 5.Содействие в организации труда и занятости молодёжи |
| 4.1. | Показатель 1 Количество трудоустроенной молодёжи от общего числа незанятой молодёжи, Человек | 28/25 | 20 | 20 | - |
| 5. | Задача 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению |
| 5.1. | Показатель 1 Доля молодых людей, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент | 0,8/0,8 | 0,8 | 1,3 | - |
| 5.2. | Показатель 2 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент | 16/21,6 | 21,6 | 22,3 | - |
| 5.3. | Показатель 3 Количество молодёжи муниципального района, участвующей в Новгородском областном молодёжном форуме, Человек | 2/2 | 1 | 1 | - |
| 5.4. | Показатель 4 Доля молодёжи – победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодёжи района, Процент | 1,2/5,7 | 4,4 | 1,3 | - |
| 5.5. | Показатель 5 Количество молодёжи муниципального района, задействованной в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодёжи, Человек | 650/546 | 620 | 396 | За отчетный период 396 человек приняло участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях |
| 5.6. | Показатель 6 Количество молодёжи муниципального района, принявшей участие в областных мероприятиях по направлениям государственной молодёжной политики, Человек | 60/59 | 61 | 86 | - |
| 6. | Задача 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи |
| 6.1. | Показатель 1 Количество мероприятий по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Единиц | 5/4 | 5 | 5 | - |
| 6.2. | Показатель 2 Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Процент | 17/17,6 | 17 | 17,5 | - |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» |
| 1. | Задача 1.Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района |
| 1.1. | Показатель 1 Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, человек | 1/3 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района, Единиц | 8/8 | 9 | 9 | - |
| 2. | Задача 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |
| 2.1. | Показатель 1 Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района, Процент | 75/83 | 75 | 84 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Количество областных мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие делегации района, Единиц | 6/4 | 7 | 7 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения района, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 33/10 | 11.3 | 11,3 |  |
| 3. | Задача 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе |
| 3.1. | Показатель 1 Количество действующих патриотических объединений, Единиц | 9/9 | 9 | 9 | - |
| 3.2. | Показатель 2 Доля молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений от общего числа молодёжи района, Процент | 35/25,7 | 35 | 27 | 179 человек занимаются в патриотических объединениях (179/662) |
| 4. | Задача 4.Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |
| 4.1. | Показатель 1 Количество населения района, вовлечённого в поисковую деятельность, Человек | 19/13 | 14 | 14 | - |
| 4.2. | Показатель 2 Количество встреч членов поисковых отрядов с молодёжью и обучающимися образовательных организаций, Единиц | 2/1 | 1 | 1 | - |
| 4.3. | Показатель 3 Количество информационных материалов о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории района в годы Великой Отечественной войны, Единиц | 3/7 | 4 | 5 | - |
| 5. | Задача 5. Организация работы по информированию населения района о мероприятиях Подпрограммы |
| 5.1. | Показатель 1 Доля информированного населения района о мероприятиях Подпрограммы в общей численности населения района, Процент | 75/84 | 84,5 | 84,5 | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |
| 1. | Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, а также для выполнения полномочий органов местного самоуправления |
| 1.1. | Показатель 1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании, Процент | 100/111 | 100 | 125 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона, Процент | 100/99 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, Процент | 0/0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2.Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодёжной политики |
| 2.1. | Показатель 1 Уровень финансирования реализации мероприятий Программы, Процент | 100/97,5 | 100 | 100 | Недостаточное финансовое обеспечение |
| Подпрограмма 6 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе» |
| 1. | Задача 1.Обеспечение условий для повышения качественного уровня оказания услуг по физическому развитию, занятиям обучающихся физической культурой и спортом |
| 1.1. | Показатель 1 Доля общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля общеобразовательных организаций с отремонтированными спортивными залами, Процент | 100/50 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Оснащённость спортивным оборудованием и инвентарём спортивных залов общеобразовательных организаций, Процент | 80/80 | 85 | 85 | - |
| 1.4. | Показатель 4 Доля общеобразовательных организаций, имеющих плоскостные сооружения, Процент | 100/50 | 100 | 50 | Филиал «ООШ с.Белебелка» не имеет плоскостное спортивное сооружение |
| 2. | Задача 2.Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.1. | Показатель 1 Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по каждому уровню общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование, Процент | 100/78 75/45 65/38 | 98 70 60 | 95 63 65 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Доля обучающихся с нормальным физическим развитием, Процент | 94/59 | 95 | 89,0 | Количество обучающихся в районе всего: 292; основной медицинской группы -260; подготовительной - 28; специальной 4 |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить своё спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, Процент | 80/11 | 80.1 | 80 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

«Развитие образования и молодёжной политики

в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

в 2018 году

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» составило в 2018 году 54 578 402,92 рубля из запланированных 54 589 778,41 рублей. Из них средства бюджета муниципального района – 15 544 217,35 рублей,  средства областного бюджета – 39 034 185,57 рублей. Уровень финансового обеспечения реализации мероприятий программы составил 99,98% от планового значения. Освоение средств составило 54 578 402,92 рублей (100%).

На территории муниципального района основную образовательную программу  дошкольного  образования реализуют:  2 дошкольные образовательные организации и 1 филиал «Ручеек» детского сада «Колобок» в с. Белебелка. Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора формы образования, а качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих уровнях образования. В дошкольных  организациях создано 203 места. Услугами дошкольного образования  охвачены  147 человек, что составляет  95,4%. Контингент детей в возрасте от 1 до 7 лет в районе составляет  169  человек. Сохранен 100% охват дошкольными услугами детей  от 3 до 7 лет. Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 3 лет составляет  81,5% . Обеспеченность детей  дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составляет 1318  мест на 1000.  Очереди на зачисление в дошкольные организации района  нет. Все образовательные организации  работают по  федеральным государственным образовательным стандартов  дошкольного образования.

В районе функционирует 1 общеобразовательная организация, где обучались в 2018 году 291 обучающийся. Все 100 % детей  1-11 классов обучаются по новым образовательным стандартам. Используется  система оценки качества образования: оценка образовательных достижений обучающихся в ходе государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 100 % выпускников сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» и в соответствии с приказом министерства образования Новгородской области от 05.03.2018 № 215 «О проведении мониторинга качества образования» в образовательных организациях проведены Всероссийские проверочные работы с целью оценки качества подготовки обучающихся. В школах муниципального района всероссийские проверочные работы  в 2017/2018 учебном году писали обучающиеся 4, 5, 6, 10, 11 классов.  Обучающиеся 4 и 5 классов ВПР писали в штатном режиме, обучающиеся 6, 10, 11 классов - выборочно.

По окончании 9 классов все выпускники (без выпускников с различными формами умственной отсталости) продолжили получать среднее образование. Большая  часть выпускников поступили в организации среднего профессионального образования, остальные пошли в 10 класс. Следует отметить, что выпускники 9-х классов почти все выбирают профессиональные образовательные организации, расположенные в Новгородской области.

В рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики активную деятельность ведут волонтеры добровольческих объединений, которые участвуют в мероприятиях, акциях муниципального уровня, распространении буклетов и другой печатной продукции по направлениям государственной молодёжной политики.

По объективным причинам не удалось принять участие в конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики, отсутствием наработок и опыта в данной сфере.

Конкурсные мероприятия, акции, посвящённые пропаганде семейных ценностей, проведены в рамках празднования Всемирного дня семьи, Дня семьи, любви и верности, а также в рамках работы клубов молодых семей, которые функционируют на базе РДК и двух дошкольных образовательных организаций.

С обучающимися образовательных учреждений организовано и проведено 20 районных конкурсов. Победители направлены для участия в областном этапе:

- районный фестиваль иностранных языков «Дружба»,

- районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,

- конкурс-фестиваль патриотической песни, художественного слова, народного и хореографического творчества «Факел Победы», посвящённый освобождению с. Поддорье от немецко-фашистских захватчиков,

- конкурс «Смотр строевой песни», посвящённый Дню защитника Отечества и освобождению с. Поддорье от немецко-фашистских захватчиков,

- районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018,

- конкурс проектных работ обучающихся «Изобретая будущее»,

- конкурс детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в организациях профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях,

-  конкурс агитбригад «За безопасность дорожного движения!»,

- районный фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования»,

- районный конкурс сочинений «Я – гражданин России».

Победители направлены для участия в областном этапе;

- районный конкурс художественного творчества, посвященный дедушкам и бабушкам;

- районный конкурс сочинений «Я гражданин России».

На организацию и проведение районных мероприятий, направление на областные конкурсы, олимпиады в 2018 году из бюджета муниципального района выделено 50,0 тыс. рублей. Из выделенных финансовых средств израсходовано 50,0 тыс. руб.

К участию в конкурсных мероприятиях привлекается молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации, в рамках оздоровительной кампании 2018 года был организован отдых в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, профильном лагере спортивной направленности на базе МБУ ЦФКС «Лидер», трудовых бригадах, организованных совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения района». Продолжена работа по трудоустройству незанятой молодёжи.

Молодёжь нашего района принимала участие в областных мероприятиях: в областном смотре-конкурсе «Школа безопасности-«Зарница», в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов, в областном походе участников военно-патриотических клубов, центров и объединений по местам боевых сражений Шимского и Старорусского муниципальных районов, в областной спартакиаде допризывной и призывной молодежи области «К защите Родины готов!», в областном конкурсе грантовой  поддержке молодежных проектов, в областном конкурсе «Лучшая инициатива добровольцев (волонтеров) по проведению культурно-просветительских, спортивных и иных мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления наркотиков и других ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом», в областном конкурсе грантовой поддержки лучших добровольческих практик «Добрый регион 53», в молодежном конвенте «Герои земли Новгородской».

09 мая 2018 года Дмитриев Артем и Костров Павел участвовали в волонтерском сопровождении народного шествия «Бессмертный полк» (г. Москва).

Студентка 5 курса НОВГУ Смердова Татьяна приняла участие в межрегиональном молодежном форуме «Ладога» и в Новгородском областном молодежном форуме «Вече-2018»,который проходил в виде форсайт-кэмпа на тему «Стратегия развития Новгородской области 2035» в Крестецком  районе.

Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018» и в Международном форуме добровольцев. Чичерин Максим стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «Помощь детям».

На территории осуществляет деятельность ВОД «Волонтёры Победы», созданное с целью реализации молодёжных инициатив и вовлечения максимального количества молодёжи в волонтёрскую практику, обеспечения эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями.

Акции, проводимые ВОД «Волонтёры Победы»: «Блокадный хлеб», «Победы нашей негасимый свет», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Аллея Славы», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Вода России», «Мы-граждане России!», «Красная гвоздика»,  «Моя Россия - моя малая Родина», «Белые журавли». «Волонтёры Победы» приняли участие во Всероссийском  молодёжном историческом квесте «Сталинградская битва», «Наша история», «Партизанскими тропами».

Все значимые мероприятия освещаются в СМИ – районной газете «Заря», на официальных сайтах отдела образования, Администрации Поддорского муниципального района, образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Одной из основных задач было доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в экономике региона и средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования до средней заработной платы в общем образовании. Министерством образования Новгородской области были доведены целевые значения до муниципального района. В свою очередь отдел образования рассчитывал и доводил целевые значения до образовательных организаций муниципального района. Таким образом, в 2018 году удалось достичь следующих значений данного показателя: дошкольное образование – 30 474,59 рубля, общее образование – 27 699,90 рублей. Таким образом, выполнение указа Президента на уровне муниципального района составило по педагогическим работникам ДОУ 125%, по педагогическим работникам школ – 100%.

Осуществлялась социальная поддержка детей. Организован подвоз обучающихся из отдалённо расположенных населённых пунктов к образовательным организациям. Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из приёмных семей пользовались льготами по питанию и оплате за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях.

Пользовались социальной поддержкой приёмные семьи.

В образовательных организациях проведены косметические ремонты в рамках подготовки к началу учебного года. МАОУ «СОШ с. Поддорье» обеспечено бланками документов государственного образца об уровне образования. Обеспечена пожарная безопасность, антитеррористическая и антикриминальная безопасность образовательных организаций.

Осуществлялась оплата коммунальных услуг учреждениями, подведомственными отделу образования. В 2018 году кредиторская задолженность отсутствовала.