Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

# «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района

# на 2014 -2020 годы»

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 2819,00 | 2819,00 | 5000,00 | 2819,00 | 28109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21– Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Стимулирование роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции |
| 1.1. | Создание условий по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в АПК | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Содействие внедрению современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, определение приоритетных направлений развития кормовой базы и выращивания сельскохозяйственных культур | В течении года |  | - |
| 1.3. | Содействие сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении документации и других условий порядка получения субсидий для развития АПК | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок |
| 2.1. | Содействие в создании племенного ядра в целях развитие племенной базы животноводства, совершенствование методов разведения сельскохозяйственных животных | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Создание условий для развития искусственного осеменения животных | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Содействие в организации работ по выращиванию молодняка сельскохозяйственных животных для ремонта стада | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.4. | Содействие сельхозтоваропроизводителям в приобретение сельскохозяйственного скота и птицы | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Организация работ по проведению полного зоотехнического анализа кормов | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.6. | Содействие в организации работ по выращиванию молодняка сельскохозяйственных животных для ремонта стада | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.7. | Содействие сельхозтоваропроизводителям, в реализации животноводческой продукции | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 3. | Задача 3. Расширение объемов поставок продукции растениеводства и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок |
| 3.1. | Содействие собственникам земельных долей, сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в оформлении прав на земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения, совершении сделок с земельными участками, находящимися в долевой собственности | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Выполнение мероприятий, предусмотренных ст. 19.1 ФЗ- 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по переводу невостребованных земель общедолевой собственности в собственность сельских поселений | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Создание условий для восстановления мелиоративных сооружений | В течении года |  | Земли с\х назначения проданы в собственность или переданы в ареду |
| 3.4. | Формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в соответствии с Порядком формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается | В течении года | Мероприятие выполнено |  |
|  | Содействие сельхозтоваропроизводителям, в реализации растениеводческой продукции | В течении года | Мероприятие выполнено |  |
| 4. | Задача 4. Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельской местности |
| 4.1. | Информирование и содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам в оформлении документации на получение субсидий и возмещение затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | В течении года | мероприятие не выполнено, с 2016 года субсидии отменены | - |
|  | Задача 5. Повышение кадрового потенциала и уровня информационно-консультационного обслуживания в АПК. |
| 5.1. | Информирование населения и сельхозтоваропроизводителей через средства массовой информации о передовом опыте в сфере АПК | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по организации производства, производственным, технологическим, правовым вопросам | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 5.3. | Содействие участию сельхозтоваропроизводителей в проводимых семинарах, совещаниях, выставках, ярмарках и других мероприятиях | В течении года | Мероприятие выполнено |  |
| 5.4. | Изучение спроса и формирование списков потребности в специалистах агропромышленного комплекса с высшим, средним и начальным профессиональным образованием | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 5.5. | Организация целевой контрактной подготовки выпускников в учреждениях профессионального образования на специальности, необходимые в сельскохозяйственном производстве, заключение с ними контрактов | В течении года |  | Нет желающих поступать в учебные заведения профильного назначения |
| 5.6. | Содействие в работе по профессиональной подготовке, повышению квалификации руководителей, специалистов агропромышленного комплекса и органов местного самоуправления | В течении года | Мероприятие выполнено |  |
| 5.7. | Формирование кадрового резерва руководителей и специалистов, повышение их профессиональных и организаторских качеств | В течении года |  |  |
| 5.8. | Содействие допрофессиональному и профессиональному обучению учащихся образовательных учреждений | В течении года |  |  |
| 5.9. | Содействие развитию системы информационного обеспечения и государственной системы управления агропромышленным комплексом | В течении года |  |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Стимулирование роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % | 101,8 | 102,0 | 100,1 | - |
| 1.2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом государственной поддержки), % | +2 | +2 | - | - |
| 1.3. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, тыс. рублей | 9,4 | 11,4 | 35,8 |  |
| 2. | Задача 2. Расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок |
| 2.2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн | 267,0 | 268,0 | 147,8 | Сокращение поголовья в ЛПХ по причине старения населения |
| 2.3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 1770,0 | 1780,0 | 947 | Сокращения поголовья в ЛПХ |
| 2.4. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. шт. | 770 | 770 | 1150 |  |
| 3. | Задача 3. Расширение объемов поставок продукции растениеводства и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок |
| 3.1. | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тонн | 5700 | 6950 | 3132,2 | Неблагоприятные погодные условия |
| 3.2. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тонн | 1045 | 1050 | 583,9 | Неблагоприятные погодные условия |
| 4. | Задача 4. Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельской местности |
| 4.1. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га | 90 | 110 | 122,6 |  |
| 5 | Задача 5. Повышение кадрового потенциала и уровня информационно-консультационного обслуживания в АПК. |
| 5.1. | Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций, % | 100 | 100 | В ООО «Полисть» ООО «Мыза» нужны зоотехники |  |
| 5.2. | Профессиональная переподготовка руководителей / повышение квалификации руководителей и специалистов АПК и органов местного самоуправления, чел. | 0/1 | 0/1 | - |  |
| 5.3. | Количество оказанных консультационных услуг, единиц / краткосрочное обучение до 72 часов, чел. | 865/1 | 870/1 | 870/2 |  |