ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Поддорского муниципального района  в 2016 году и на плановый 2017 год

по состоянию на «01» января 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Информация о выполнении | Примечание (проблемные вопросы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по мобилизации доходов в консолидируемый бюджет района и повышению собираемости платежей с учетом изменения экономической ситуации | Январь-февраль | Доходная часть консолидированного бюджета района на 31 декабря 2016 года исполнена на 93,6% (при плане 144 132 434 рублей, фактически поступило 134 961 080 рублей 31 копейка). По собственным доходам план выполнен на 85,6 %. При плане 55 481 770 рублей, фактически поступило 47 492 709 рублей 98 копеек. Основным источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. Фактически поступило данного налога на 31 декабря текущего года 26 419 574 рубля 34 копейки (87,3% к плану), что на 5 161 760 рублей 98 копеек меньше аналогичного периода прошлого года (Поступление соответствующего периода прошлого года 31 581 335 рублей 32 копейки). Уменьшение составило 16,3 %. |  |
| 1.1.2. | Обеспечение своевременного перечисления бюджетными и автономными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального района, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | 2016- год | По перечислениям бюджетными и автономными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального района, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды имеется задолженность за сентябрь-декабрь 2016 года |  |
| 1.2. |
| 1.2.1. | Обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам осуществления налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района | до 01 октября 2016 года | Для снижение налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Решением Думы Поддорского муниципального района от 29.11.2016 №92 внесены изменения в Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Поддорского муниципального района. |  |
| 1.3. |
| 1.3.1. | Содействие субъектам малого предпринимательства района в привлечении кредитов коммерческих банков на инвестиционные проекты | 2016 год | Проводится работа по содействию субъектам малого предпринимательства района в привлечении кредитов коммерческих банков на инвестиционные проекты (консультации, раздаточный материал) |  |
| 1.3.2. | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства в области ( Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства, фонд содействия кредитованию малого бизнеса, лизинговые организации) | 2016 год | Все обращающиеся субъекты малого бизнеса получают консультации, оказывается помощь в сборе документов и направляются в организации, оказывающие поддержку малого и среднего предпринимательства в области. |  |
| 1.3.3. | Оказание финансовой поддержки инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства путем возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | 2016 год | Финансовая поддержка на компенсацию части затрат связанных с приобретением основных средств предоставлена Главе КФХ Сигову Ю.А. в сумме 50,0 тыс. руб. Договор о предоставлении субсидии № 1/2016-Ос о предоставлении субсидии от 10 октября 2016 года. Платежное поручение № 136454 от 11.10.2016 года. |  |
| 1.3.4. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 2016 год | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в соответствии с порядком предоставления грандов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела. Предоставлено 170,7 тыс. руб.- Бизнес-проект «Разведение пчел для получения продуктов пчеловодства» Главе КФХ Туманову Дмитрию Викторовичу. Договор о предоставлении субсидии № 1 от 10 октября 2016 года. Платежным поручением № 136455 от 11.10.2016 года перечислены средства областного бюджета в сумме 22,3 тыс. руб. Средства федерального бюджета перечислены 05.12.2016 платежное поручение № 360306. Бизнес- план «Пчеловодство». |  |
| 1.3.5. | Проработка возможности подготовки изменений в муниципальную программу развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающих реализацию мероприятий в сфере развития социального предпринимательства | 2016 год | Постановлением Администрации Поддорского муниципального района № 122 от 02.04.2015 внесены изменения в муниципальную программу развития малого и среднего предпринимательства предусматривающих реализацию мероприятий в сфере развития социального предпринимательства |  |
| 1.3.6. | Организация курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства ( по заявкам предпринимателей) | 2016 год | Заявки не поступали, индивидуальные предприниматели , предоставившие пакеты документов на поддержку в текущем финансовом году прошли курсы по подготовке субъектов малого и среднего бизнеса самостоятельно в г. Старая Русса |  |
| 2. |
| 2.1. |
| 2.1.1. | Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района | 2016 год | На территории муниципального района с\х предприятием ООО «Полисть» производится ремонт животноводческого комплекса на 100 голов. С\х предприятием ООО «Мыза» закуплено с\х техники на 21.0 млн. руб. Закуплено 200 овец |  |
| 2.1.2. | Проработка вопроса обеспечения нормативного запаса топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и своевременной подготовки бесперебойного прохождения отопительного периода | 2016 год | Постановлением Администрации Поддорского муниципального района от 30.05.2016 № 138 «О подготовке и проведении отопительного периода 2016/2017 года» создана межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного периода 2016/2017года. Заседания комиссии проводились: 31.05.2016 года и 13.06.2016 года. Организациями разработаны и утверждены планы-графики по проведению работ к отопительному периоду 2016/2017 годам. Отопительный период 2016/2017 года начался с 26 сентября 2016 года на основании: Постановления Администрации Поддорского муниципального района от 23.09.2016 №273; Распоряжения Белебелковского сельского поселения от 21.09.2016 №19; Распоряжения Селеевского сельского поселения от 20.09.2016 №4-рг. Паспорта готовности потребителям тепловой энергии выданы. |  |
| 2.2. |
| 2.2.1. | Содействие в реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. | 2016 год | Для проведения торговли сельскохозяйственной продукцией открыт сельскохозяйственный рынок в с. Поддорье. Проведена работа по привлечению к торговле на ярмарках частных лиц, для реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства. Организуется участие сельхозтоваропроизводителей в областных тематических ярмарках. Ежегодно (в апреле и сентябре) проводятся районные сельскохозяйственные ярмарки. |  |
| 2.2.2. | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения | 2016 год | За 2016 года межевание земельных участков не проводилось. В долгосрочную аренду предоставлено 30,5 га. |  |
| 2.2.3. | Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств | 2016 год | В Администрации муниципального района создан Совет по вопросам фермерского движения и организация его работы; Проводится мониторинг деятельности ЛПХ района производящих товарную продукцию Организована помощь в оформление в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 2.2.4. | Создание условий для закупа молока от личных подсобных хозяйств с целью обеспечения самозанятости населения | 2016 год | СПК «Ритм», К(Ф)Х Платонова на 4 заготовительных пунктах закупается и сдается на- ООО «Поддорский маслозавод» . |  |
| 2.3. |
| 2.3.1. | Содействие в обеспечении земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготных категорий | 2016 год | В Администрацией муниципального района сформировано 12 свободных земельных участков, возможных для предоставления гражданам льготных категорий. За отчетный период заявлений о выделении земельных участков не поступало. |  |
| 2.3.2. | Привлечение граждан, в том числе молодых специалистов для участия в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы» | 2016 год 3 квартал 2016 г. | 28 марта 2016 г. получено Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в размере 943740,00. Строительство жилого дома завершено в 2016 году. Введен в эксплуатацию жилой дом площадью 92 кв.м. Белебелковским сельским поселением реализовано мероприятие по «Предоставлению грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности области» государственной областной программы - «Обустройство детской игровой площадки в с.Белебелка» стоимостью 370,0 тыс.руб. |  |
| 3. |
| 3.1. |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе: | 2016 год |  |  |
| 3.1.1.1. | Предоставление субсидии организациям для трудоустройство женщин, для которых созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | 2016 год | За отчетный период не предоставлялись |  |
| 3.1.1.2. | Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | 2016 год | За отчетный период не предоставлялись |  |
| 3.1.1.3. | Содействие самозанятости безработных граждан | 2015 год | На 01.04.2015 г. предоставления субсидия на открытие собственного дела двум безработным гражданам в сумме 117600 рублей. |  |
| 3.1.1.4. | Обеспечение адресности предоставления дополнительных мер социальной поддержки | 2 квартал 2016 г. | Во исполнение областного закона № 740-ОЗ от 27.03.2015 года выплачено АСП в возмещение расходов по зубопротезированию 22 человекам на сумму 251995 руб., АСП в возмещение расходов, связанных с необходимостью проезда в межмуниципальном транспорте 183 человеку на сумму 309623 руб. Общая сумма выплат составила 561618 руб. |  |
| 3.1.1.5. | Социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан путем оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальная поддержка лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации В том числе | 2016 год | За 12 месяцев 2016 года оказана государственная социальная помощь 95 человеку на сумму 27500 рублей. 48 гражданам оказана социальная поддержка на сумму 232182 рубля. |  |
| 3.1.1.6 | организация оказания ад-ресной государственной социальной помощи нуж-дающимся гражданам, в том числе на основании социального контракта | 2016 год | Обращений за оказанием государственной адресной помощи на основании социального контракта не было |  |
| 3.1.1.7. | организация оказания помощи в денежной и натуральной форме мало-имущим семьям с учетом индивидуальной нуждаемости | 2016 год | Государственная социальная помощь оказана 95 человеку на сумму 64800 рублей: 25 малоимущим семьям на сумму 47330 рублей, 19 одиноко проживающим малоимущим гражданам на сумму 17470 рублей, в т.ч. оплачено услуг по помывке в общих отделениях бань на сумму 37300 руб. |  |
| 3.1.1.8. | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка у одинокой матери | 2016 год | За истекший период единовременная выплата произведена 8 одиноким матерям на сумму 40 000 рублей. |  |
| 3.1.1.9. | Учет семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума | 2016 год | На учете в отделе социальной защиты состоят 623 малоимущих граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума, в том числе 192 семьи с детьми (290 детей) |  |
| 4. |
| 4.1. | Ежемесячный мониторинг деятельности организаций муниципального района | 2016 год | Ежеквартально проводится мониторинг деятельности организаций муниципального района. |  |
| 4.2. | Ежемесячный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета муниципального района | 2016 год | Комитет финансов проводит мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета муниципального района . |  |
| 4.4. | Ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год | Проводится ежеквартальный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров. С предпринимателями муниципального района проведено совещание по уровню цен на социально значимые продукты питания и динамике их изменений. |  |
| 4.5. | Ежемесячный мониторинг розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 2016 год | Проводится ежеквартальный мониторинг розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. |  |
| 4.7. | Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 | 2016 год | Рост (снижение) средней заработной платы к аналогичному периоду прошлого года составил: - работников культуры 119,3% - педагогических работников дополнительного образования детей 113,5% Средняя заработная плата работников культуры списочного состава за январь-ноябрь 2016 года составила 17134,78 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей списочного состава за январь-сентябрь 2016 года составила 22460,89 рублей. Среднесписочная численность работников культуры к уровню прошлого года сократилась на 11,7 единицы. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила – 27 929,03 руб., педагогических работников общеобразовательных организаций – 26 167,37 руб. |  |

_______________________